## Sheet1
Plan | Target Acs | 2015-11-06 | 2015-11-13 | 2015-11-20 | 2015-11-27
PAS 6 CP | 59 | 33 | 26 | 0
PAS 5 CP | 44 | 32 | 6 | 6
PAS5(Pilot) | 1 |  |  | 1
PAS5(NBP) | 6 |  |  | 6
PAS 2/3/4 Automation | 9 +24=33 | 4 | 3 | 28
Prod PAS 6 Defects | 2 |  |  | 2
Weekly |  | 69 | 35 | 43
Cumulative |  | 69 | 104 | 147
Resource Plan
Plan |  | 2015-11-06 | 2015-11-13 | 2015-11-20 | 2015-11-27
PAS 6 CP |  | 5 | 5
PAS 5 CP |  | 5 | 1 | 1
PAS5(Pilot) |  |  |  | 1
PAS5(NBP) |  |  |  | 1
PAS 2/3/4 Automation |  | 1 | 2 | 7
Prod PAS 6 Defects |  |  |  | 1
Planned Resource Counts |  | 11 | 8 | 11 | 0
Days | Utilization factor
1 | 0.2
2 | 0.4
3 | 0.6
4 | 0.8
5 | 1
Note on F1: Author: Utilization considered for 3 days on account of Diwali
Note on B6: Author: 9- pending 24- Recently handed over by PAS2,3,4 team